## Gantt
TEXMAYA EIRL | time axis 2022-04-13 to 2022-09-04
| PLANEAMIENTO | [8 empty] | 2022-04-13: Abr; 2022-04-18: Abr; 2022-04-22: Abr; 2022-04-25: Abr; 2022-05-02: May; 2022-05-09: May; 2022-05-16: May; 2022-05-23: May; 2022-05-30: May; 2022-06-01: Jun; 2022-06-06: Jun; 2022-07-01: Jul; 2022-07-04: Jul; 2022-07-25: Jul; 2022-08-01: Ago; 2022-08-08: Ago; 2022-08-15: Ago; 2022-08-22: Ago; 2022-08-25: Set; 2022-08-29: Ago
| GANTT DE PROCESOS - AGOSTO 2022 |  |  |  | F.emision | 2022-07-25 |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 6 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
Merchandise Group | OP | Style | Cant | Prog | Proceso | Programa | Meta | Dias | Prog | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | V | S | D | L | M | M | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
| OP22-148 | Pijama Basic | 100 | 102 | Corte en Texmaya | 2402 | 108 | 22.2407 | P | Abr 13 M: x; Abr 14 J: x; Abr 15 V: x; Abr 16 S: x; Abr 23 S: x; Abr 29 V: x; Abr 30 S: x; May 2 L: x; May 3 M: x; May 4 M: x; May 5 J: x; May 6 V: x; May 7 S: x; May 9 L: x; May 10 M: x; May 11 M: x; May 12 J: x; May 13 V: x; May 14 S: cc; May 23 L: x; May 24 M: x; May 25 M: x; May 26 J: x; May 27 V: x; May 28 S: x; May 29 D: x; May 6 L: x; May 31 M: x; Jun 1 M: x; Jun 2 J: x; Jun 3 V: x; Jun 4 S: cc; Jul 1 V: ok; Jul 25 L: X; Jul 26 M: X; Jul 27 M: X; Ago 1 L: X; Ago 2 M: X; Ago 3 M: X; Ago 4 J: X; Ago 5 V: X; Ago 8 L: X; Ago 9 M: X; Ago 10 M: X; Ago 11 J: X; Ago 12 V: X; Ago 13 S: X; Ago 15 L: X; Ago 16 M: X; Ago 17 M: X; Ago 18 J: X; Ago 19 V: X; Ago 20 S: X; Ago 22 L: X; Ago 23 M: X; Ago 24 M: X
| OP22-149 | Pijama Basic | 148 | 150 |  |  |  |  | R | bar: May 16 L to May 19 J; May 21 S; May 23 L to May 28 S; May 6 L to May 31 M; Jun 6 L to Jun 11 S; Jul 1 V
| OP22-150 | Pijama Basic | 204 | 208 | Confeccion en Texmaya | 1252 | 52 | 24.0769 | P | Abr 13 M: x; Abr 14 J: x; Abr 15 V: x; Abr 16 S: x; Abr 30 S: x; May 2 L: x; May 3 M: x; May 4 M: x; May 5 J: x; May 6 V: x; May 7 S: x; May 9 L: x; May 10 M: x; May 11 M: x; May 12 J: x; May 13 V: x; May 14 S: cc; Jun 1 M: x; Jun 2 J: x; Jun 3 V: x; Jun 4 S: x; Jun 5 D: x; Jun 6 L: x; Jun 7 M: x; Jun 8 M: cc; Jul 1 V: ok; Ago 1 L: X; Ago 2 M: X; Ago 3 M: X; Ago 4 J: X; Ago 5 V: X; Ago 8 L: X; Ago 9 M: X; Ago 10 M: X; Ago 11 J: X; Ago 12 V: X; Ago 13 S: X; Ago 15 L: X; Ago 16 M: X; Ago 17 M: X; Ago 18 J: X; Ago 19 V: X; Ago 20 S: X; Ago 22 L: X; Ago 23 M: X; Ago 24 M: X; Set 25 J: X; Set 26 V: X; Set 27 S: X; Ago 29 L: X
| OP22-151 | Pijama Basic | 178 | 180 |  |  |  |  | R | bar: May 16 L to May 19 J; May 21 S; May 23 L; May 25 M to May 28 S; May 6 L to Jun 4 S; Jun 6 L to Jun 11 S; Jul 1 V
| OP22-152 | Pijama Basic | 142 | 144 | Confeccion en Servicios Ext | 1150 | 50 | 23 | P | bar: Abr 13 M to Set 27 S
| OP22-153 | Pijama Basic | 160 | 162 |  |  |  |  | R | bar: May 12 J; Jul 1 V to Jul 2 S; Jul 4 L to Jul 6 M
| OP22-154 | Pijama Basic | 132 | 134 | Inspeccion en Texmaya | 2402 | 106 | 22.6604 | P | bar: Abr 13 M to Jun 12 D; Ago 1 L to Ago 5 V; Ago 8 L to Ago 13 S; Ago 15 L to Ago 20 S; Ago 22 L to Set 27 S; Ago 29 L
| OP22-155 | Pijama Basic | 170 | 172 |  |  |  |  | R | bar: May 12 J; Jul 1 V to Jul 2 S; Jul 4 L to Jul 6 M
| Total OP en Texmaya |  | 1234 | 1252 | Acabados en Texmaya | 2402 | 102 | 23.549 | P | bar: Abr 13 M to Jun 11 S; Ago 2 M to Ago 5 V; Ago 8 L to Ago 13 S; Ago 15 L to Ago 20 S; Ago 22 L to Set 27 S; Ago 29 L; Ago 31 M
| OP22-156 | Pijama Vivo | 160 | 162 |  |  |  |  | R | bar: Abr 13 M to Jun 11 S
| OP22-157 | Pijama Vivo | 188 | 190 | Botones en Texmaya | 1604 | 240 | 6.6833 | P | Abr 13 M: x; Abr 14 J: x; Abr 15 V: x; Abr 16 S: x; May 14 S: x; May 16 L: x; May 17 M: cte; May 18 M: cc; May 19 J: cte; May 20 V: cte; May 21 S: cte; Jun 1 M: x; Jun 2 J: x; Jun 3 V: x; Jun 4 S: x; Jun 5 D: x; Jun 6 L: x; Jun 7 M: x; Jun 8 M: x; Jun 9 J: x; Jun 10 V: x; Jun 11 S: x; Jun 12 D: x
| OP22-158 | Bata Dama | 200 | 202 |  |  |  |  | R | bar: Abr 13 M to May 21 S; Jun 1 M to Jun 12 D
| OP22-159 | Bata Dama | 120 | 122 | Broches en Texmaya | 324 | 160 | 2.025 | P | Abr 13 M: x; Abr 14 J: x; Abr 15 V: x; Abr 16 S: x; May 14 S: x; May 16 L: x; May 17 M: cte; May 18 M: x; May 19 J: cc; May 20 V: cte; May 21 S: cte; May 23 L: cte; Jun 1 M: x; Jun 2 J: x; Jun 3 V: x; Jun 4 S: x; Jun 5 D: x; Jun 6 L: x; Jun 7 M: x; Jun 8 M: x; Jun 9 J: x; Jun 10 V: x; Jun 11 S: x; Jun 12 D: x
| OP22-160 | Bata Dama | 148 | 150 |  |  |  |  | R | bar: Abr 13 M to May 21 S; May 23 L; May 25 M; Jun 1 M to Jun 12 D
| OP22-161 | Enterizo | 220 | 222 | Nota: Las operaciones de botones y broches, se balancearan con personal de las areas, y si fuera necesario en horas extras. | bar: Abr 13 M to Jun 12 D
| OP22-162 | Enterizo | 100 | 102 | bar: Abr 13 M to Jun 12 D
| Total OP Conf en Servicio |  | 1136 | 1150
| Programa Texmaya: |  |  |  |  | 1252 | prendas
| Proceso | Costo | Min | Meta | Personal | Meta | Dias Req
| Corte | 1.5 | 7.5 | 64 | 2 | 128 | 9.7812 | Texmaya |  | Jul 4 L: 1600
| Bordado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Confeccion | 10.8 | 36 | 13 | 4 | 52 | 24.0769 | Texmaya |  | Jul 4 L: 1300
| Inspeccion | 0.8 | 4 | 120 | 1 | 120 | 10.4333 | Texmaya |  | Jul 4 L: 3000
| Acabados | 2.8 | 14 | 34 | 3 | 102 | 12.2745 | Texmaya |  | Jul 4 L: 2550
Total
| Programa Confeccion en Talleres Externos: |  |  |  |  | 1150 | prendas
| Proceso | Costo | Min | Meta | Personal | Meta | Dias Req
| Corte | 2 | 10 | 48 | 2 | 96 | 11.9792 | Texmaya
Bordado
| Confeccion | 12 | 40 |  |  | 50 | 23 | Servicio
| Insp.Talleres | 1 | 5 | 96 | 1 | 96 | 11.9792 | Texmaya
| Acabados | 2.8 | 14 | 34 | 3 | 102 | 11.2745 | Texmaya
Total
| Detalle de botones: |  |  |  |  | 1602 | prendas
| Oj/Boton | 0.4 | 2 | 240 | 1 | 240 | 6.675 | Texmaya
| Detalle de broches: |  |  |  |  | 324 | prendas
| Broches | 0.6 | 3 | 160 | 1 | 160 | 2.025 | Texmaya
| Detalle de inspeccion +acabados: |  |  |  |  | 2400 | prendas
| Inspeccion | 1 | 5 | 96 | 1 | 96 | 25 | Texmaya
| Planchado | 1 | 5 | 96 | 1 | 96 | 25 | Texmaya
| Doblado y Emb | 0.8 | 4 | 120 | 1 | 120 | 20 | Texmaya
| Insp+Acabados | 2.8 | 14 | 34 | 3 | 102 | 23.5294 | Texmaya

## Gantt Actualiz
TEXMAYA EIRL | time axis 2022-04-13 to 2022-09-04
| PLANEAMIENTO | [8 empty] | 2022-04-13: Abr; 2022-04-18: Abr; 2022-04-22: Abr; 2022-04-25: Abr; 2022-05-02: May; 2022-05-09: May; 2022-05-16: May; 2022-05-23: May; 2022-05-30: May; 2022-06-01: Jun; 2022-06-06: Jun; 2022-07-01: Jul; 2022-07-04: Jul; 2022-07-25: Jul; 2022-08-01: Ago; 2022-08-08: Ago; 2022-08-15: Ago; 2022-08-22: Ago; 2022-08-25: Set; 2022-08-29: Ago
| GANTT DE PROCESOS - AGOSTO 2022 |  |  |  | F.emision | 2022-08-13 |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 6 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
Merchandise Group | OP | Style | Cant | Prog | Proceso | Programa | Meta | Dias | Prog | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | V | S | D | L | M | M | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | Avance al | Dias Util
[119 empty] | 2022-08-13 | 14
| OP22-148 | Pijama Basic | 100 | 102 | Corte en Texmaya | 2380 | 108 | 22.037 | P | Abr 13 M: x; Abr 14 J: x; Abr 15 V: x; Abr 16 S: x; Abr 23 S: x; Abr 29 V: x; Abr 30 S: x; May 2 L: x; May 3 M: x; May 4 M: x; May 5 J: x; May 6 V: x; May 7 S: x; May 9 L: x; May 10 M: x; May 11 M: x; May 12 J: x; May 13 V: x; May 14 S: cc; May 23 L: x; May 24 M: x; May 25 M: x; May 26 J: x; May 27 V: x; May 28 S: x; May 29 D: x; May 6 L: x; May 31 M: x; Jun 1 M: x; Jun 2 J: x; Jun 3 V: x; Jun 4 S: cc; Jul 1 V: ok; Jul 25 L: 108; Jul 26 M: 108; Jul 27 M: 108; Ago 1 L: 108; Ago 2 M: 108; Ago 3 M: 108; Ago 4 J: 108; Ago 5 V: 108; Ago 8 L: 108; Ago 9 M: 108; Ago 10 M: 108; Ago 11 J: 108; Ago 12 V: 108; Ago 13 S: 108; Ago 15 L: X; Ago 16 M: X; Ago 17 M: X; Ago 18 J: X; Ago 19 V: X; Ago 20 S: X; Ago 22 L: X; Ago 23 M: X; Ago 24 M: X | 1512
| OP22-149 | Pijama Basic | 148 | 150 |  |  |  |  | R | May 16 L: x; May 18 M: x; May 19 J: x; May 21 S: x; May 23 L: x; May 24 M: x; May 25 M: x; May 26 J: x; May 27 V: x; May 28 S: x; May 6 L: x; May 31 M: x; Jun 6 L: x; Jun 7 M: x; Jun 10 V: x; Jun 11 S: x; Jul 1 V: ok; Jul 25 L: 102; Jul 26 M: 150; Ago 1 L: 206; Ago 3 M: 180; Ago 4 J: 144; Ago 5 V: 162; Ago 8 L: 134; Ago 10 M: 172; Ago 11 J: 162; Ago 13 S: 190 | 1602 | 106%
| OP22-150 | Pijama Basic | 204 | 208 | Confeccion en Texmaya | 1252 | 52 | 24.0769 | P | Abr 13 M: x; Abr 14 J: x; Abr 15 V: x; Abr 16 S: x; Abr 30 S: x; May 2 L: x; May 3 M: x; May 4 M: x; May 5 J: x; May 6 V: x; May 7 S: x; May 9 L: x; May 10 M: x; May 11 M: x; May 12 J: x; May 13 V: x; May 14 S: cc; Jun 1 M: x; Jun 2 J: x; Jun 3 V: x; Jun 4 S: x; Jun 5 D: x; Jun 6 L: x; Jun 7 M: x; Jun 8 M: cc; Jul 1 V: ok; Ago 1 L: 52; Ago 2 M: 52; Ago 3 M: 52; Ago 4 J: 52; Ago 5 V: 52; Ago 8 L: 52; Ago 9 M: 52; Ago 10 M: 52; Ago 11 J: 52; Ago 12 V: 52; Ago 13 S: 52; Ago 15 L: X; Ago 16 M: X; Ago 17 M: X; Ago 18 J: X; Ago 19 V: X; Ago 20 S: X; Ago 22 L: X; Ago 23 M: X; Ago 24 M: X; Set 25 J: X; Set 26 V: X; Set 27 S: X; Ago 29 L: X | 572
| OP22-151 | Pijama Basic | 178 | 180 |  |  |  |  | R | May 16 L: x; May 18 M: x; May 19 J: x; May 21 S: x; May 23 L: x; May 25 M: x; May 26 J: x; May 27 V: x; May 28 S: x; May 6 L: x; May 31 M: x; Jun 1 M: x; Jun 2 J: x; Jun 3 V: x; Jun 4 S: x; Jun 6 L: x; Jun 7 M: x; Jun 8 M: x; Jun 9 J: x; Jul 1 V: ok; Ago 1 L: 50; Ago 2 M: 52; Ago 3 M: 40; Ago 4 J: 50; Ago 5 V: 60; Ago 8 L: 45; Ago 9 M: 50; Ago 10 M: 55; Ago 11 J: 56; Ago 12 V: 55; Ago 13 S: 45 | 558 | 97.55%
| OP22-152 | Pijama Basic | 142 | 144 | Confeccion en Servicios Ext | 1130 | 50 | 22.6 | P | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | [13 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | 550
| OP22-153 | Pijama Basic | 160 | 162 |  |  |  |  | R | Jul 1 V: x; Jul 2 S: x; Jul 4 L: x; Jul 5 M: x; Jul 6 M: x; Ago 3 M: 162; Ago 5 V: 190; Ago 8 L: 122; Ago 12 V: 142 | 616 | 112%
| OP22-154 | Pijama Basic | 132 | 134 | Inspeccion en Texmaya | 2380 | 106 | 22.4528 | P | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | [14 empty] | 106 | 106 | 106 | 106 |  |  | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | 1060
| OP22-155 | Pijama Basic | 170 | 172 |  |  |  |  | R | Jul 1 V: x; Jul 2 S: x; Jul 4 L: x; Jul 5 M: x; Jul 6 M: x; Ago 2 M: 102; Ago 3 M: 110; Ago 4 J: 105; Ago 5 V: 110; Ago 8 L: 90; Ago 9 M: 102; Ago 10 M: 109; Ago 11 J: 115; Ago 12 V: 98; Ago 13 S: 90 | 1031 | 97.26%
| Total OP en Texmaya |  | 1234 | 1252 | Acabados en Texmaya | 2380 | 102 | 23.3333 | P | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | [15 empty] | 102 | 102 | 102 | 102 |  |  | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |  |  |  | 1020
| OP22-156 | Pijama Vivo | 160 | 162 |  |  |  |  | R | Ago 2 M: 90; Ago 3 M: 100; Ago 4 J: 105; Ago 5 V: 110; Ago 8 L: 103; Ago 9 M: 105; Ago 10 M: 104; Ago 11 J: 102; Ago 12 V: 105; Ago 13 S: 90 | 1014 | 99.41%
| OP22-157 | Pijama Vivo | 188 | 190 | Botones en Texmaya | 1604 | 240 | 6.6833 | P | Abr 13 M: x; Abr 14 J: x; Abr 15 V: x; Abr 16 S: x; May 14 S: x; May 16 L: x; May 17 M: cte; May 18 M: cc; May 19 J: cte; May 20 V: cte; May 21 S: cte; Jun 1 M: x; Jun 2 J: x; Jun 3 V: x; Jun 4 S: x; Jun 5 D: x; Jun 6 L: x; Jun 7 M: x; Jun 8 M: x; Jun 9 J: x; Jun 10 V: x; Jun 11 S: x; Jun 12 D: x; Ago 2 M: 52; Ago 3 M: 52; Ago 4 J: 162; Ago 5 V: 104; Ago 8 L: 52; Ago 9 M: 190; Ago 10 M: 52; Ago 11 J: 104; Ago 12 V: 104; Ago 13 S: 52 | 924
| OP22-158 | Bata Dama | 200 | 202 |  |  |  |  | R | Ago 2 M: 90; Ago 3 M: 100; Ago 4 J: 105; Ago 5 V: 110; Ago 8 L: 98; Ago 9 M: 100; Ago 10 M: 100; Ago 11 J: 52; Ago 12 V: 102; Ago 13 S: 52 | 909 | 98.38%
| OP22-159 | Bata Dama | 120 | 122 | bar: Abr 13 M to Jun 12 D
| OP22-160 | Bata Dama | 148 | 150 | bar: Abr 13 M to Jun 12 D
| OP22-163 | Bata Dama | 140 | 142 | Nota: Las operaciones de botones se balancearan con personal de las areas, y si fuera necesario en horas extras. | bar: Abr 13 M to Jun 12 D
| OP22-164 | Bata Dama | 160 | 162 | bar: Abr 13 M to Jun 12 D
| Total OP Conf en Servicio |  | 1116 | 1130
| Programa Texmaya: |  |  |  |  | 1252 | prendas
| Proceso | Costo | Min | Meta | Personal | Meta | Dias Req
| Corte | 1.5 | 7.5 | 64 | 2 | 128 | 9.7812 | Texmaya |  | Jul 4 L: 1600
| Bordado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Confeccion | 10.8 | 36 | 13 | 4 | 52 | 24.0769 | Texmaya |  | Jul 4 L: 1300
| Inspeccion | 0.8 | 4 | 120 | 1 | 120 | 10.4333 | Texmaya |  | Jul 4 L: 3000
| Acabados | 2.8 | 14 | 34 | 3 | 102 | 12.2745 | Texmaya |  | Jul 4 L: 2550
Total
| Programa Confeccion en Talleres Externos: |  |  |  |  | 1150 | prendas
| Proceso | Costo | Min | Meta | Personal | Meta | Dias Req
| Corte | 2 | 10 | 48 | 2 | 96 | 11.9792 | Texmaya
Bordado
| Confeccion | 12 | 40 |  |  | 50 | 23 | Servicio
| Insp.Talleres | 1 | 5 | 96 | 1 | 96 | 11.9792 | Texmaya
| Acabados | 2.8 | 14 | 34 | 3 | 102 | 11.2745 | Texmaya
Total
| Detalle de botones: |  |  |  |  | 1602 | prendas
| Oj/Boton | 0.4 | 2 | 240 | 1 | 240 | 6.675 | Texmaya
| Detalle de broches: |  |  |  |  | 324 | prendas
| Broches | 0.6 | 3 | 160 | 1 | 160 | 2.025 | Texmaya
| Detalle de inspeccion +acabados: |  |  |  |  | 2400 | prendas
| Inspeccion | 1 | 5 | 96 | 1 | 96 | 25 | Texmaya
| Planchado | 1 | 5 | 96 | 1 | 96 | 25 | Texmaya
| Doblado y Emb | 0.8 | 4 | 120 | 1 | 120 | 20 | Texmaya
| Insp+Acabados | 2.8 | 14 | 34 | 3 | 102 | 23.5294 | Texmaya